## Calendario
Junio
Equipo | Cargo principal |  |  |  | Intervalo (Dias) | Horas | Horas/dia | horas/persona
Andres Castillo | Programador |  |  | 1 | 19 a 21 | 40 | 8 | 2:40
Paola Soto | Diseño |  |  | 2 | 24 a 28 | 40 | 8 | 2:40
Javier Muñoz | Consultor |  |  |  | Total | 80
|  |  |  | iembre | Julio
[5 empty] | Intervalo (Dias) | Horas | Horas/dia | horas/persona
|  |  |  | 3 | 01 a 05 | 40 | 8 | 2:40
|  |  |  | 4 | 08 a 12 | 40 | 8 | 2:40
|  |  |  | 5 | 15 a 19 | 40 | 8 | 2:40
Horas hombre del proyecto | 400 |  |  | 6 | 22 a 26 | 40 | 8 | 2:40
Horas totales por persona (HTP) | 133.3333 |  |  | 7 | 29 a 02 | 40 | 8 | 2:40
Numero semanas (NS) | 10 |  |  |  | Total | 280
HTP/NS (Numero de horas en una semana por persona) | 13.3333 |  |  |  | Agosto
Dias trabajados en la semana | 5 |  |  |  | Intervalo (Dias) | Horas | Horas/dia | horas/persona
Horas trabajadas por dia | 2.6667 |  |  | 8 | 05 a 09 | 40 | 8 | 2:40
|  |  |  | 9 | 12 a 16 | 40 | 8 | 2:40
|  |  |  | 10 | 19 a 23 | 40 | 8 | 2:40
Tareas | Duración | Inicio | Fin |  | Total | 400
Incremento 1 | 2 semanas | 2019-06-19 | 2019-06-29
Incremento 2 | x semanas
Incremento 3 | x semanas |  | 2019-08-23

## Carta Gantt
Carta Gantt: Nombre del Proyecto
Fecha de inicio: 19-06-19
Fecha de término: 17-08-19 |  |  |  | Semana 1 |  |  |  |  | Semana 2 |  |  |  |  | Semana 3 |  |  |  |  | Semana 4 |  |  |  |  | Semana 5 |  |  |  |  | Semana 6 |  |  |  |  | Semana 7 |  |  |  |  | Semana 8 |  |  |  |  | Semana 9 |  |  |  |  | Semana 10
Tareas | Responsables (Rol) | time axis 2019-06-19 to 2019-08-23
Incremento 1: Registro de casos |  | 2019-06-19: Incremento 1
Crear usuarios | Andres Castillo
Ingresar datos de casos | Andres Castillo
Guardar datos según tipo | Andres Castillo
Traspasar casos entre usuarios | Andres Castillo
Implemetar sistema de seguridad | Javier Muñoz
Visualizar casos de forma detallada | Paola Soto
Programa Funcional
Incremento 2: Diseño Interfaz |  | 2019-07-04: Incremento 2
Desarrollar la interfaz del programa | Paola Soto
Arreglar detalles para el usuario (tamaño letra, señalizacion de uso,etc) | Javier Muñoz
Programar mensajes de alerta o ayuda | Andres Castillo
Implementar botones de uso | Paola Soto
Programa funcional y con interfaz adecuada
Incremento 3: Verificacion y Prueba |  | 2019-08-02: Incremento 3
Mostrar funcionalidad a los usuarios | Javier Muñoz
Recolectar informacion para mejorarlo | Javier Muñoz
Editar código según requerimientos | Andres Castillo
Editar interfaz según requerimientos | Paola Soto
Programa Listo para ser Usado